## Table 1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE TOMADOR |  | APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL |  |  | RECUPERAÇÃO DE 15,11 KM DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | MESES
[5 empty] | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º
1 | TRECHO 01 - COMUNIDADE DO AÇU / COMUNIDADE DO BONFIM |  | 520267.5 | % Período: | 0.7% | 99.3%
1.1. | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO |  | 3627.12 | % Período: | 100%
1.2. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |  | 18215.46 | % Período: |  | 100%
1.3. | LOCAÇÃO |  | 26741.16 | % Período: |  | 100%
1.4. | TERRAPLENAGEM |  | 471683.76 | % Período: |  | 100%
2 | TRECHO 02 - ROD. PA-375 (AIRES) / RAMAL DO BONFIM |  | 154490.13 | % Período: | 11.79% |  | 80.22% | 7.99%
2.1. | CAMADA NIVELADORA E PLANTIO DE GRA |  | 3627.12 | % Período: |  |  | 100%
2.2. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |  | 18215.46 | % Período: | 100%
2.3. | LOCAÇÃO |  | 12346.88 | % Período: |  |  |  | 100%
2.4. | TERRAPLENAGEM |  | 120300.67 | % Período: |  |  | 100%
3 | TRECHO 03 - RAMAL DO BONFIM / COMUNIDADE DO PACURIÚBA |  | 409232.85 | % Período: | 2.23% |  |  | 89.67% | 8.11%
3.1. | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO |  | 3627.12 | % Período: |  |  |  | 100%
3.2. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |  | 9107.73 | % Período: | 100%
3.3. | LOCAÇÃO |  | 16702.68 | % Período: |  |  |  |  | 100%
3.4. | TERRAPLENAGEM |  | 363324.4 | % Período: |  |  |  | 100%
3.5. | OBRA DE ARTE |  | 16470.92 | % Período: |  |  |  |  | 100%
Total: R$ 1.083.990,48 |  | Período: | %: |  | 2.86% | 47.66% | 11.43% | 34.99% | 3.06%
|  |  | Investimento: |  | 30950.31 | 516640.38 | 123927.79 | 379298.4 | 33173.6
|  | Acumulado: | %: |  | 2.86% | 50.52% | 61.95% | 96.94% | 100%
|  |  | Investimento: |  | 30950.31 | 547590.69 | 671518.48 | 1050816.88 | 1083990.48
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - PA
Local
Quarta Feira, 25 de Agosto de 2021
Data
_____________________________________
Engª. Civil Anderson Alves Oliveira
Portaria: 052/2021-GPMSJP
CREA-PA:16600 D PA
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.
________________________________________
Rodrigo da Silva Coelho
Secretário Municipal de Infra. e Desenv. Urbano