## ORÇAMENTO
RECUPERAÇÃO DE 15,11 KM DE ESTRADA VICINAL NOS TRECHOS: TRECHO 01 - COMUNIDADE DO AÇU / COMUNIDADE DO BONFIM; TRECHO 02 - ROD. PA-375 (AIRES) / RAMAL DO BONFIM; TRECHO 03 - RAMAL DO BONFIM / COMUNIDADE DE PACURIÚBA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO R$ |  |  | CÓDIGO | ÓRGÃO
|  |  |  | UNIT. S/ BDI | UNIT. C/ BDI | TOTAL
Comunidade do Açu à comunidade do Bonfim - Trecho I
1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
1.1 | PLACA DE OBRA | m² | 6,00 | R$ 472,54 | R$ 604,52 | 3627.12 | 74209/001 | CEF-SINAPI
3627.12
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | MÊS | 2,00 | 3659,73 | R$ 4.681,89 | 9363.78 | 4083 | CEF-SINAPI
2.2 | TOPÓGRAFO | MÊS | 2,00 | 3459,58 | R$ 4.425,84 | 8851.68 | 40820 | CEF-SINAPI
18215.46
3 | LOCAÇÃO
3.1 | LOCAÇÃO DA OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | m² | 48.369,02 | R$ 0,29 | R$ 0,37 | 17896.54 | 78472 | CEF-SINAPI
3.2 | DESMATAMENTO 1 M DE LARGURA COM MOTONIVELADORA | m² | 13.819,72 | R$ 0,50 | R$ 0,64 | 8844.62 | 73822/002 | CEF-SINAPI
26741.16
4 | TERRAPLENAGEM
4.1 | LIMPEZA MECANIZADA DA VIA | m² | 48.369,02 | R$ 0,13 | R$ 0,17 | 8222.73 | 73859/001 | CEF-SINAPI
4.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE BASE EXISTENTE E= 5CM | m³ | 9.509,96 | R$ 2,92 | R$ 3,74 | 35567.25 | 74151/001 | CEF-SINAPI
4.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DA ESCAVAÇÃO - BOTAFORA DMT< 5 KM | m³ | 9.509,96 | R$ 30,05 | R$ 38,44 | 365562.86 | 72900 | CEF-SINAPI
4.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR | m³ | 9.509,96 | R$ 0,86 | R$ 1,10 | 10460.96 | 83344 | CEF-SINAPI
4.5 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CATEGORIA DMT< 5 KM | m³ | 7.086,06 | R$ 1,48 | R$ 1,89 | 13392.65 | 74155/001 | CEF-SINAPI
4.6 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 7.086,06 | R$ 0,21 | R$ 0,27 | 1913.24 | 74153/001 | CEF-SINAPI
4.7 | COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 7.086,06 | R$ 4,03 | R$ 5,16 | 36564.07 | 74005/001 | CEF-SINAPI
471683.76
TOTAL | [5 empty] | 520267.5
Rod. PA-375 (Aires) ao ramal do Bonfim - Trecho II
1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
1.1 | PLACA DE OBRA | m² | 6,00 | R$ 472,54 | R$ 604,52 | 3627.12 | 74209/001 | CEF-SINAPI
3627.12
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | MÊS | 2,00 | 3659,73 | R$ 4.681,89 | 9363.78 | 4083 | CEF-SINAPI
2.2 | TOPÓGRAFO | MÊS | 2,00 | 3459,58 | R$ 4.425,84 | 8851.68 | 40820 | CEF-SINAPI
18215.46
3 | LOCAÇÃO
3.1 | LOCAÇÃO DA OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | m² | 22.332,87 | R$ 0,29 | R$ 0,37 | 8263.16 | 78472 | CEF-SINAPI
3.2 | DESMATAMENTO 1 M DE LARGURA COM MOTONIVELADORA | m² | 6.380,82 | R$ 0,50 | R$ 0,64 | 4083.72 | 73822/002 | CEF-SINAPI
12346.88
4 | TERRAPLENAGEM
4.1 | LIMPEZA MECANIZADA DA VIA | m² | 22.332,87 | R$ 0,13 | R$ 0,17 | 3796.59 | 73859/001 | CEF-SINAPI
4.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE BASE EXISTENTE E= 5CM | m³ | 1.763,91 | R$ 2,92 | R$ 3,74 | 6597.02 | 74151/001 | CEF-SINAPI
4.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DA ESCAVAÇÃO - BOTAFORA DMT< 5 KM | m³ | 1.763,91 | R$ 30,05 | R$ 38,44 | 67804.7 | 72900 | CEF-SINAPI
4.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR | m³ | 1.763,91 | R$ 0,86 | R$ 1,10 | 1940.3 | 83344 | CEF-SINAPI
4.5 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CATEGORIA DMT< 5 KM | m³ | 5.486,62 | R$ 1,48 | R$ 1,89 | 10369.71 | 74155/001 | CEF-SINAPI
4.6 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 5.486,62 | R$ 0,21 | R$ 0,27 | 1481.39 | 74153/001 | CEF-SINAPI
4.7 | COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 5.486,62 | R$ 4,03 | R$ 5,16 | 28310.96 | 74005/001 | CEF-SINAPI
120300.67
TOTAL | [5 empty] | 154490.13
Ramal do Bonfim à comunidade do Pacuriúba - Trecho III
1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
1.1 | PLACA DE OBRA | m² | 6,00 | R$ 472,54 | R$ 604,52 | 3627.12 | 74209/001 | CEF-SINAPI
3627.12
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | MÊS | 1,00 | 3659,73 | R$ 4.681,89 | 4681.89 | 4083 | CEF-SINAPI
2.2 | TOPÓGRAFO | MÊS | 1,00 | 3459,58 | R$ 4.425,84 | 4425.84 | 40820 | CEF-SINAPI
9107.73
3 | LOCAÇÃO
3.1 | LOCAÇÃO DA OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | m² | 30.211,58 | R$ 0,29 | R$ 0,37 | 11178.28 | 78472 | CEF-SINAPI
3.2 | DESMATAMENTO 1 M DE LARGURA COM MOTONIVELADORA | m² | 8.631,88 | R$ 0,50 | R$ 0,64 | 5524.4 | 73822/002 | CEF-SINAPI
16702.68
4 | TERRAPLENAGEM
4.1 | LIMPEZA MECANIZADA DA VIA | m² | 30.211,58 | R$ 0,13 | R$ 0,17 | 5135.97 | 73859/001 | CEF-SINAPI
4.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE BASE EXISTENTE E= 5CM | m³ | 7.219,17 | R$ 2,92 | R$ 3,74 | 26999.7 | 74151/001 | CEF-SINAPI
4.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DA ESCAVAÇÃO - BOTAFORA DMT< 5 KM | m³ | 7.219,17 | R$ 30,05 | R$ 38,44 | 277504.89 | 72900 | CEF-SINAPI
4.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR | m³ | 7.219,17 | R$ 0,86 | R$ 1,10 | 7941.09 | 83344 | CEF-SINAPI
4.5 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CATEGORIA DMT< 5 KM | m³ | 6.249,01 | R$ 1,48 | R$ 1,89 | 11810.63 | 74155/001 | CEF-SINAPI
4.6 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 6.249,01 | R$ 0,21 | R$ 0,27 | 1687.23 | 74153/001 | CEF-SINAPI
4.7 | COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 6.249,01 | R$ 4,03 | R$ 5,16 | 32244.89 | 74005/001 | CEF-SINAPI
363324.4
5 | OBRA DE ARTE
5.1 | LASTRO DE AREIA | m³ | 4,69 | R$ 139,42 | R$ 178,36 | 836.51 | 94108 | CEF-SINAPI
5.2 | TUBO DE CONCRETO DN 1000mm | m | 12,00 | R$ 274,79 | R$ 351,54 | 4218.48 | 92216 | CEF-SINAPI
5.3 | CONCRETO ARMADO | m³ | 3,88 | R$ 2.299,89 | R$ 2.942,25 | 11415.93 | 95953 | CEF-SINAPI
16470.92
TOTAL | [5 empty] | 409232.85
TOTAL GERAL | [5 empty] | 1083990.48
BDI ADOTADO: 27,93 %
REFERÊNCIA: SINAPI PA MARÇO/2019 DESONERADO |  |  | São João da Ponta, 11 de Janeiro de 2022
_____________________________________
Engª. Civil Anderson Alves Oliveira
Portaria: 052/2021-GPMSJP
CREA-PA:16600 D PA
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.
________________________________________
Rodrigo da Silva Coelho
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.

## CRONOGRAMA
RECUPERAÇÃO DE 15,11 KM DE ESTRADA VICINAL NOS TRECHOS: TRECHO 01 - COMUNIDADE DO AÇU / COMUNIDADE DO BONFIM; TRECHO 02 - ROD. PA-375 (AIRES) / RAMAL DO BONFIM; TRECHO 03 - RAMAL DO BONFIM / COMUNIDADE DE PACURIÚBA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO R$ |  |  | CÓDIGO | ÓRGÃO | MESES
|  |  |  | UNIT. S/ BDI | UNIT. C/ BDI | TOTAL |  |  | 1º |  | 2º |  | 3º |  | 4º |  | 5º
Comunidade do Açu à comunidade do Bonfim - Trecho I | [8 empty] | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | %
1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
1.1 | PLACA DE OBRA | m² | 6,00 | R$ 472,54 | R$ 604,52 | 3627.12 | 74209/001 | CEF-SINAPI | 3627.12 | 100
3627.12
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | MÊS | 2,00 | 3659,73 | R$ 4.681,89 | 9363.78 | 4083 | CEF-SINAPI | 4681.89 | 50 | 4681.89 | 50
2.2 | TOPÓGRAFO | MÊS | 2,00 | 3459,58 | R$ 4.425,84 | 8851.68 | 40820 | CEF-SINAPI | 8851.68 | 100
18215.46
3 | LOCAÇÃO
3.1 | LOCAÇÃO DA OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | m² | 48.369,02 | R$ 0,29 | R$ 0,37 | 17896.54 | 78472 | CEF-SINAPI | 17896.54 | 100
3.2 | DESMATAMENTO 1 M DE LARGURA COM MOTONIVELADORA | m² | 13.819,72 | R$ 0,50 | R$ 0,64 | 8844.62 | 73822/002 | CEF-SINAPI | 8844.62 | 100
26741.16
4 | TERRAPLENAGEM
4.1 | LIMPEZA MECANIZADA DA VIA | m² | 48.369,02 | R$ 0,13 | R$ 0,17 | 8222.73 | 73859/001 | CEF-SINAPI | 8222.73 | 100
4.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE BASE EXISTENTE E= 5CM | m³ | 9.509,96 | R$ 2,92 | R$ 3,74 | 35567.25 | 74151/001 | CEF-SINAPI | 35567.25 | 100
4.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DA ESCAVAÇÃO - BOTAFORA DMT< 5 KM | m³ | 9.509,96 | R$ 30,05 | R$ 38,44 | 365562.86 | 72900 | CEF-SINAPI | 365562.86 | 100
4.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR | m³ | 9.509,96 | R$ 0,86 | R$ 1,10 | 10460.96 | 83344 | CEF-SINAPI |  |  | 10460.96 | 100
4.5 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CATEGORIA DMT< 5 KM | m³ | 7.086,06 | R$ 1,48 | R$ 1,89 | 13392.65 | 74155/001 | CEF-SINAPI |  |  | 13392.65 | 100
4.6 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 7.086,06 | R$ 0,21 | R$ 0,27 | 1913.24 | 74153/001 | CEF-SINAPI |  |  | 1913.24 | 100
4.7 | COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 7.086,06 | R$ 4,03 | R$ 5,16 | 36564.07 | 74005/001 | CEF-SINAPI |  |  | 36564.07 | 100
471683.76
TOTAL | [5 empty] | 520267.5
Rod. PA-375 (Aires) ao ramal do Bonfim - Trecho II
1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
1.1 | PLACA DE OBRA | m² | 6,00 | R$ 472,54 | R$ 604,52 | 3627.12 | 74209/001 | CEF-SINAPI | 3627.12 | 100
3627.12
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | MÊS | 2,00 | 3659,73 | R$ 4.681,89 | 9363.78 | 4083 | CEF-SINAPI |  |  | 4681.89 | 50 | 4681.89 | 50
2.2 | TOPÓGRAFO | MÊS | 2,00 | 3459,58 | R$ 4.425,84 | 8851.68 | 40820 | CEF-SINAPI | 8851.68 | 100
18215.46
3 | LOCAÇÃO
3.1 | LOCAÇÃO DA OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | m² | 22.332,87 | R$ 0,29 | R$ 0,37 | 8263.16 | 78472 | CEF-SINAPI | 8263.16 | 100
3.2 | DESMATAMENTO 1 M DE LARGURA COM MOTONIVELADORA | m² | 6.380,82 | R$ 0,50 | R$ 0,64 | 4083.72 | 73822/002 | CEF-SINAPI |  |  |  |  | 4083.72 | 100
12346.88
4 | TERRAPLENAGEM
4.1 | LIMPEZA MECANIZADA DA VIA | m² | 22.332,87 | R$ 0,13 | R$ 0,17 | 3796.59 | 73859/001 | CEF-SINAPI |  |  |  |  | 3796.59 | 100
4.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE BASE EXISTENTE E= 5CM | m³ | 1.763,91 | R$ 2,92 | R$ 3,74 | 6597.02 | 74151/001 | CEF-SINAPI |  |  |  |  | 6597.02 | 100
4.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DA ESCAVAÇÃO - BOTAFORA DMT< 5 KM | m³ | 1.763,91 | R$ 30,05 | R$ 38,44 | 67804.7 | 72900 | CEF-SINAPI |  |  |  |  | 67804.7 | 100
4.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR | m³ | 1.763,91 | R$ 0,86 | R$ 1,10 | 1940.3 | 83344 | CEF-SINAPI | [6 empty] | 1940.3 | 100
4.5 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CATEGORIA DMT< 5 KM | m³ | 5.486,62 | R$ 1,48 | R$ 1,89 | 10369.71 | 74155/001 | CEF-SINAPI | [6 empty] | 10369.71 | 100
4.6 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 5.486,62 | R$ 0,21 | R$ 0,27 | 1481.39 | 74153/001 | CEF-SINAPI | [6 empty] | 1481.39 | 100
4.7 | COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 5.486,62 | R$ 4,03 | R$ 5,16 | 28310.96 | 74005/001 | CEF-SINAPI | [6 empty] | 28310.96 | 100
120300.67
TOTAL | [5 empty] | 154490.13
Ramal do Bonfim à comunidade do Pacuriúba - Trecho III
1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
1.1 | PLACA DE OBRA | m² | 6,00 | R$ 472,54 | R$ 604,52 | 3627.12 | 74209/001 | CEF-SINAPI | 3627.12 | 100
3627.12
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | MÊS | 1,00 | 3659,73 | R$ 4.681,89 | 4681.89 | 4083 | CEF-SINAPI | [6 empty] | 2340.945 | 50 | 2340.945 | 50
2.2 | TOPÓGRAFO | MÊS | 1,00 | 3459,58 | R$ 4.425,84 | 4425.84 | 40820 | CEF-SINAPI | 4425.84 | 100
9107.73
3 | LOCAÇÃO
3.1 | LOCAÇÃO DA OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | m² | 30.211,58 | R$ 0,29 | R$ 0,37 | 11178.28 | 78472 | CEF-SINAPI | 11178.28 | 100
3.2 | DESMATAMENTO 1 M DE LARGURA COM MOTONIVELADORA | m² | 8.631,88 | R$ 0,50 | R$ 0,64 | 5524.4 | 73822/002 | CEF-SINAPI | 5524.4 | 100
16702.68
4 | TERRAPLENAGEM
4.1 | LIMPEZA MECANIZADA DA VIA | m² | 30.211,58 | R$ 0,13 | R$ 0,17 | 5135.97 | 73859/001 | CEF-SINAPI | [6 empty] | 5135.97 | 100
4.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE BASE EXISTENTE E= 5CM | m³ | 7.219,17 | R$ 2,92 | R$ 3,74 | 26999.7 | 74151/001 | CEF-SINAPI | [6 empty] | 26999.7 | 100
4.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DA ESCAVAÇÃO - BOTAFORA DMT< 5 KM | m³ | 7.219,17 | R$ 30,05 | R$ 38,44 | 277504.89 | 72900 | CEF-SINAPI | [6 empty] | 277504.89 | 100
4.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR | m³ | 7.219,17 | R$ 0,86 | R$ 1,10 | 7941.09 | 83344 | CEF-SINAPI | [8 empty] | 7941.09 | 100
4.5 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CATEGORIA DMT< 5 KM | m³ | 6.249,01 | R$ 1,48 | R$ 1,89 | 11810.63 | 74155/001 | CEF-SINAPI | [8 empty] | 11810.63 | 100
4.6 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 6.249,01 | R$ 0,21 | R$ 0,27 | 1687.23 | 74153/001 | CEF-SINAPI | [8 empty] | 1687.23 | 100
4.7 | COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 6.249,01 | R$ 4,03 | R$ 5,16 | 32244.89 | 74005/001 | CEF-SINAPI | [8 empty] | 32244.89 | 100
363324.4
5 | OBRA DE ARTE
5.1 | LASTRO DE AREIA | m³ | 4,69 | R$ 139,42 | R$ 178,36 | 836.51 | 94108 | CEF-SINAPI | 418.255 | 50 | [6 empty] | 418.255 | 50
5.2 | TUBO DE CONCRETO DN 1000mm | m | 12,00 | R$ 274,79 | R$ 351,54 | 4218.48 | 92216 | CEF-SINAPI | 2109.24 | 50 | [6 empty] | 2109.24 | 50
5.3 | CONCRETO ARMADO | m³ | 3,88 | R$ 2.299,89 | R$ 2.942,25 | 11415.93 | 95953 | CEF-SINAPI | 5707.965 | 50 | [6 empty] | 5707.965 | 50
16470.92
TOTAL | [5 empty] | 409232.85
TOTAL GERAL | [5 empty] | 1083990.48
BDI ADOTADO: 27,93 %
REFERÊNCIA: SINAPI PA MARÇO/2019 DESONERADO
São João da Ponta, 11 de Janeiro de 2022
[6 empty] | EXECUTADO ($) |  |  | 506987.75 |  | 71694.7 |  | 86963.92 |  | 354083.865 |  | 64260.245
[6 empty] | EXECUTADO (%) |  |  |  | 46.7705 |  | 6.614 |  | 8.0226 |  | 32.6649 |  | 5.9281
[6 empty] | ACUMULADO ($) |  |  | 506987.75 |  | 578682.45 |  | 665646.37 |  | 1019730.235 |  | 1083990.48
[6 empty] | ACUMULADO (%) |  |  |  | 46.7705 |  | 53.3845 |  | 61.407 |  | 94.0719 |  | 100
_____________________________________
Engª. Civil Anderson Alves Oliveira
Portaria: 052/2021-GPMSJP
CREA-PA:16600 D PA
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.
________________________________________
Rodrigo da Silva Coelho
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.