## RESUMO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA PONTA - PA DATA: 21/03/22 |  | Bancos
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ORLA E DA QUADRA POLIESPORTIVA EM DEOLÂNDIA |  | SINAPI - 12/2021 - Pará SEDOP - 09/2021 - Pará
ITEM | DESCRIÇÃO DO RESUMO | Valor Total (R$) | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 9707.94 | 4.382% | 12504.7975
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11675.37 | 5.27% | 15039.0441
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CALÇADA/RAMPA/QUADRA | 7916.25 | 3.573% | 10196.9216
4 | CALÇADA DE PASSEIO | 59408.4008 | 26.82% | 76523.9611
5 | RAMPA DE CONCRETO | 28852.93 | 13.02% | 37165.4591
6 | QUADRA POLIESPORTIVA | 81470.5936 | 36.78% | 104942.2716
7 | GUARDA CORPO - PÉS E TRAVESSAS | 17126.7622 | 7.731% | 22060.9824
8 | LIMPEZA GERAL E ENGREGA DA OBRA | 5376.495 | 2.427% | 6925.4632
CUSTO TOTAL SEM BDI |  | 221534.7416
CUSTO TOTAL DO BDI |  | 63824.1591
CUSTO TOTAL GERAL |  | 285358.9007 | 100%
_____________________________________
Engª. Civil Walter Henrique de C. Virgolino
Portaria: 041/2022-GPMSJP
CREA-PA: 13.293 -D / PA
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.
________________________________________
Rodrigo da Silva Coelho
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.

## Orçamento Sintético (2)
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA PONTA - PA DATA: 21/03/22 |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ORLA E DA QUADRA POLIESPORTIVA EM DEOLÂNDIA |  |  | CONSTRUÇÃO DE ORLA E QUADRA POLIESPORTIVA | SINAPI - 01/2022 - Pará SEDOP - 02/2022 - Pará |  | 28,81% | Não Desonerado: Horista: 86,90% Mensalista: 47,89%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit sem BDI | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 9707.94 | 4.382%
1.1 | 200002 | SEDOP | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MêS | 3 | 3235.98 | 9707.94 | 4.382%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 11675.37 | 5.27%
2.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 9 | 176.23 | 1586.07 | 0.7159%
2.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 9 | 563.48 | 5071.32 | 2.289%
2.3 | 010003 | SEDOP | Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) | m² | 20 | 107.58 | 2151.6 | 0.9712%
2.4 | 011170 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 100m2) | CJ | 1 | 2866.38 | 2866.38 | 1.294%
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CALÇADA/RAMPA/QUADRA |  |  |  | 7916.25 | 3.573%
3.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 75 | 51.12 | 3834 | 1.731%
3.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 75 | 54.43 | 4082.25 | 1.843%
4 |  |  | CALÇADA DE PASSEIO |  |  |  | 59408.4008 | 26.82%
4.1 | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 7.44 | 632.32 | 4704.4608 | 2.124%
4.2 | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | m² | 159.76 | 98.67 | 15763.5192 | 7.116%
4.3 | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 29.06 | 761.24 | 22121.6344 | 9.986%
4.4 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | KG | 1069.68 | 14.96 | 16002.4128 | 7.223%
4.5 | 050037 | SEDOP | Desforma | m² | 159.76 | 5.11 | 816.3736 | 0.3685%
5 |  |  | RAMPA DE CONCRETO |  |  |  | 28852.93 | 13.02%
5.1 | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | m² | 69.66 | 98.67 | 6873.3522 | 3.103%
5.2 | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 11.61 | 784.78 | 9111.2958 | 4.113%
5.3 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | KG | 812.7 | 14.96 | 12157.992 | 5.488%
5.4 | 050037 | SEDOP | Desforma | m² | 139 | 5.11 | 710.29 | 0.3206%
6 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  | 81470.5936 | 36.78%
6.1 | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 1.23 | 632.32 | 777.7536 | 0.3511%
6.2 | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | m² | 88.8 | 98.67 | 8761.896 | 3.955%
6.3 | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 54.6 | 784.78 | 42848.988 | 19.34%
6.3 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | KG | 1242.8 | 14.96 | 18592.288 | 8.392%
6.4 | 050037 | SEDOP | Desforma | m² | 88.8 | 5.11 | 453.768 | 0.2048%
6.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 590 | 17.01 | 10035.9 | 4.53%
7 |  |  | GUARDA CORPO - PÉS E TRAVESSAS |  |  |  | 17126.7622 | 7.731%
7.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden | m³ | 5.27 | 3249.86 | 17126.7622 | 7.731%
8 |  |  | LIMPEZA GERAL E ENGREGA DA OBRA |  |  |  | 5376.495 | 2.427%
8.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 789.5 | 6.81 | 5376.495 | 2.427%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 221534.7416
[5 empty] | Total do BDI |  | 63824.1591
[5 empty] | Total Geral |  | 285358.9007
_____________________________________
Engª. Civil Walter Henrique de C. Virgolino
Portaria: 041/2022-GPMSJP
CREA-PA: 13.293 - D / PA
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.
________________________________________
Rodrigo da Silva Coelho
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.

## Orçamento Analítico
| PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA PONTA - PA DATA: 21/03/22 |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ORLA E DA QUADRA POLIESPORTIVA EM DEOLÂNDIA |  |  | SINAPI - 01/2022 - Pará SEDOP - 02/2022 - Pará |  | 28,81% |  | Não Desonerado: Horista: 86,90% Mensalista: 47,89%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 12504.78
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 200002 | SEDOP | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | MêS | 1 | 3235.98 | 3235.98
Composição Auxiliar | 095423 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA |  |  | Mês | 1 | 36.85 | 36.85
Insumo | 40819 | SEDOP | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | Mês | 1 | 2813.46 | 2813.46
Insumo | 40863 | SEDOP | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | Mês | 1 | 152.35 | 152.35
Insumo | 43499 | SEDOP | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | Mês | 1 | 202.94 | 202.94
Insumo | 43475 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | Mês | 1 | 18.58 | 18.58
Insumo | 40864 | SEDOP | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | Mês | 1 | 11.8 | 11.8
|  |  |  | MO sem LS => | 1525.0455 | LS => | 1325.26 | MO com LS => | 2850.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 932.28 |  | Valor com BDI => |  | 4168.26
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 12504.78
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 15038.87
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica |  |  | m² | 1 | 176.23 | 176.23
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 17.04 | 6.81
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 21.05 | 8.42
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.41 | 152 | 62.32
Insumo | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material |  | m² | 1 | 97 | 97
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | KG | 0.1 | 16.83 | 1.68
|  |  |  | MO sem LS => | 5.4414 | LS => | 4.73 | MO com LS => | 10.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.77 |  | Valor com BDI => |  | 227
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 2043
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) |  |  | m² | 1 | 563.48 | 563.48
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 6 | 17.04 | 102.24
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 21.05 | 63.15
Composição Auxiliar | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W |  |  | PT | 0.15 | 231.8 | 34.77
Composição Auxiliar | 180095 | SEDOP | Registro de gaveta s/ canopla - 1/2" |  |  | UN | 0.025 | 79.42 | 1.98
Composição Auxiliar | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) |  |  | PT | 0.15 | 465.59 | 69.83
Composição Auxiliar | 180093 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm |  |  | UN | 0.125 | 30.39 | 3.79
Composição Auxiliar | 180349 | SEDOP | Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas |  |  | UN | 0.025 | 1420.39 | 35.5
Composição Auxiliar | 180350 | SEDOP | Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas |  |  | UN | 0.025 | 1310.11 | 32.75
Composição Auxiliar | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) |  |  | M | 0.15 | 36.83 | 5.52
Composição Auxiliar | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. |  |  | UN | 0.05 | 545.33 | 27.26
Composição Auxiliar | 180352 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto |  |  | UN | 0.05 | 612.03 | 30.6
Composição Auxiliar | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC |  |  | UN | 0.05 | 32.4 | 1.62
Composição Auxiliar | 190090 | SEDOP | Bacia sifonada de louça c/ assento |  |  | UN | 0.05 | 418.99 | 20.94
Composição Auxiliar | 180103 | SEDOP | Tubo em PVC - 75mm (LS) |  |  | M | 0.15 | 30.27 | 4.54
Composição Auxiliar | 190224 | SEDOP | Caixa de descarga plastica - externa |  |  | UN | 0.05 | 150.76 | 7.53
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | KG | 0.5 | 16.88 | 8.44
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.17 | 152 | 25.84
Insumo | D00344 | SEDOP | Arruela concava em PVC d=5/16" | Material |  | UN | 0.5 | 0.65 | 0.32
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.38 | 85 | 32.3
Insumo | D00019 | SEDOP | Régua 3"x1" 4 m apar. | Material |  | Dz | 0.05 | 252 | 12.6
Insumo | D00059 | SEDOP | Cadeado No. 30 | Material |  | UN | 0.02 | 20 | 0.4
Insumo | D00015 | SEDOP | Tábua de madeira forte 4m | Material |  | Dz | 0.14 | 180 | 25.2
Insumo | D00049 | SEDOP | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | Material |  | UN | 0.82 | 14.5 | 11.89
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | KG | 0.042 | 12.5 | 0.52
Insumo | D00061 | SEDOP | Fechadura de sobrepor comum | Material |  | UN | 0.02 | 50.25 | 1
Insumo | D00062 | SEDOP | Dobradiça 3"x3" com parafuso | Material |  | UN | 0.19 | 14.65 | 2.78
Insumo | D00060 | SEDOP | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") | Material |  | UN | 0.02 | 6.09 | 0.12
Insumo | D00001 | SEDOP | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material |  | UN | 0.04 | 1.43 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 103.4029 | LS => | 89.86 | MO com LS => | 193.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 162.33 |  | Valor com BDI => |  | 725.81
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 6532.29
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010003 | SEDOP | Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) |  |  | m² | 1 | 107.58 | 107.58
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 21.05 | 16.84
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 17.04 | 13.63
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | KG | 0.14 | 16.88 | 2.36
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.135 | 152 | 20.52
Insumo | D00105 | SEDOP | Compensado e=10mm | Material |  | m² | 1.05 | 51.65 | 54.23
|  |  |  | MO sem LS => | 10.8882 | LS => | 9.46 | MO com LS => | 20.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.99 |  | Valor com BDI => |  | 138.57
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 2771.4
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011170 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 100m2) |  |  | CJ | 1 | 2866.38 | 2866.38
Insumo | D00321 | SEDOP | Ligação provisoria - agua/esgoto | Material |  | UN | 1 | 432.1 | 432.1
Insumo | D00322 | SEDOP | Ligação provisória - luz | Material |  | UN | 1 | 204.68 | 204.68
Insumo | D00388 | SEDOP | Taxa da PMB (III) | Material |  | UN | 1 | 623.79 | 623.79
Insumo | D00343 | SEDOP | Taxa de Incêndio | Material |  | UN | 1 | 1136.43 | 1136.43
Insumo | D00390 | SEDOP | Taxa do CREA (III) | Material |  | UN | 1 | 469.38 | 469.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 825.8 |  | Valor com BDI => |  | 3692.18
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3692.18
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CALÇADA/RAMPA/QUADRA | [5 empty] | 10196.25
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 1 | 51.12 | 51.12
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 17.04 | 51.12
|  |  |  | MO sem LS => | 17.2071 | LS => | 14.95 | MO com LS => | 32.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.72 |  | Valor com BDI => |  | 65.84
[6 empty] | Quant. => | 75 | Preço Total => | 4938
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado |  |  | m³ | 1 | 54.43 | 54.43
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 17.04 | 51.12
Insumo | M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento |  | Hp | 0.3 | 11.06 | 3.31
|  |  |  | MO sem LS => | 17.2071 | LS => | 14.95 | MO com LS => | 32.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.68 |  | Valor com BDI => |  | 70.11
[6 empty] | Quant. => | 75 | Preço Total => | 5258.25
4 |  |  | CALÇADA DE PASSEIO | [5 empty] | 76511.72
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo |  |  | m³ | 1 | 632.32 | 632.32
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 21.25 | 85
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 13 | 17.04 | 221.52
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 3 | 44.5 | 133.5
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.7 | 65.38 | 45.76
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 1 | 146.54 | 146.54
|  |  |  | MO sem LS => | 106.26 | LS => | 92.34 | MO com LS => | 198.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 182.17 |  | Valor com BDI => |  | 814.49
[6 empty] | Quant. => | 7.44 | Preço Total => | 6059.8
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca |  |  | m² | 1 | 98.67 | 98.67
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.94 | 21.05 | 19.78
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.09 | 17.04 | 18.57
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.1 | 152 | 15.2
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.3 | 85 | 25.5
Insumo | D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material |  | KG | 0.25 | 18.4 | 4.6
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | KG | 0.03 | 20.72 | 0.62
Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material |  | Dz | 0.1 | 144 | 14.4
|  |  |  | MO sem LS => | 13.6544 | LS => | 11.87 | MO com LS => | 25.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.42 |  | Valor com BDI => |  | 127.09
[6 empty] | Quant. => | 159.76 | Preço Total => | 20303.89
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 761.24 | 761.24
Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.5 | 20.03 | 30.04
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8 | 17.04 | 136.32
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 5 | 21.25 | 106.25
Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento |  | H | 0.72 | 4.07 | 2.93
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.84 | 65.38 | 54.91
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.89 | 146.54 | 130.42
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 6.75 | 44.5 | 300.37
|  |  |  | MO sem LS => | 97.2606 | LS => | 84.52 | MO com LS => | 181.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 219.31 |  | Valor com BDI => |  | 980.55
[6 empty] | Quant. => | 29.06 | Preço Total => | 28494.78
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | KG | 1 | 14.96 | 14.96
Composição Auxiliar | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.1 | 21.13 | 2.11
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.1 | 17.04 | 1.7
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | KG | 0.03 | 20.72 | 0.62
Insumo | D00425 | SEDOP | Aço CA 50/60 - Preço médio | Material |  | KG | 1.05 | 10.03 | 10.53
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3537 | LS => | 1.18 | MO com LS => | 2.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.3 |  | Valor com BDI => |  | 19.26
[6 empty] | Quant. => | 1069.68 | Preço Total => | 20602.03
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050037 | SEDOP | Desforma |  |  | m² | 1 | 5.11 | 5.11
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 17.04 | 5.11
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7175 | LS => | 1.49 | MO com LS => | 3.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.47 |  | Valor com BDI => |  | 6.58
[6 empty] | Quant. => | 159.76 | Preço Total => | 1051.22
5 |  |  | RAMPA DE CONCRETO | [5 empty] | 37156.5
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca |  |  | m² | 1 | 98.67 | 98.67
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.94 | 21.05 | 19.78
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.09 | 17.04 | 18.57
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.1 | 152 | 15.2
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.3 | 85 | 25.5
Insumo | D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material |  | KG | 0.25 | 18.4 | 4.6
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | KG | 0.03 | 20.72 | 0.62
Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material |  | Dz | 0.1 | 144 | 14.4
|  |  |  | MO sem LS => | 13.6544 | LS => | 11.87 | MO com LS => | 25.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.42 |  | Valor com BDI => |  | 127.09
[6 empty] | Quant. => | 69.66 | Preço Total => | 8853.08
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 784.78 | 784.78
Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.5 | 20.03 | 30.04
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 5 | 21.25 | 106.25
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8 | 17.1 | 136.8
Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento |  | H | 0.72 | 4.07 | 2.93
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.91 | 65.38 | 59.49
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.84 | 146.54 | 123.09
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 7.33 | 44.5 | 326.18
|  |  |  | MO sem LS => | 97.0037 | LS => | 84.3 | MO com LS => | 181.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 226.09 |  | Valor com BDI => |  | 1010.87
[6 empty] | Quant. => | 11.61 | Preço Total => | 11736.2
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | KG | 1 | 14.96 | 14.96
Composição Auxiliar | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.1 | 21.13 | 2.11
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.1 | 17.04 | 1.7
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | KG | 0.03 | 20.72 | 0.62
Insumo | D00425 | SEDOP | Aço CA 50/60 - Preço médio | Material |  | KG | 1.05 | 10.03 | 10.53
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3537 | LS => | 1.18 | MO com LS => | 2.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.3 |  | Valor com BDI => |  | 19.26
[6 empty] | Quant. => | 812.7 | Preço Total => | 15652.6
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050037 | SEDOP | Desforma |  |  | m² | 1 | 5.11 | 5.11
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 17.04 | 5.11
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7175 | LS => | 1.49 | MO com LS => | 3.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.47 |  | Valor com BDI => |  | 6.58
[6 empty] | Quant. => | 139 | Preço Total => | 914.62
6 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA | [5 empty] | 104928.43
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo |  |  | m³ | 1 | 632.32 | 632.32
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 21.25 | 85
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 13 | 17.04 | 221.52
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 3 | 44.5 | 133.5
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.7 | 65.38 | 45.76
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 1 | 146.54 | 146.54
|  |  |  | MO sem LS => | 106.26 | LS => | 92.34 | MO com LS => | 198.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 182.17 |  | Valor com BDI => |  | 814.49
[6 empty] | Quant. => | 1.23 | Preço Total => | 1001.82
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca |  |  | m² | 1 | 98.67 | 98.67
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.94 | 21.05 | 19.78
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.09 | 17.04 | 18.57
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.1 | 152 | 15.2
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.3 | 85 | 25.5
Insumo | D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material |  | KG | 0.25 | 18.4 | 4.6
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | KG | 0.03 | 20.72 | 0.62
Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material |  | Dz | 0.1 | 144 | 14.4
|  |  |  | MO sem LS => | 13.6544 | LS => | 11.87 | MO com LS => | 25.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.42 |  | Valor com BDI => |  | 127.09
[6 empty] | Quant. => | 88.8 | Preço Total => | 11285.59
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 784.78 | 784.78
Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.5 | 20.03 | 30.04
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 5 | 21.25 | 106.25
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8 | 17.1 | 136.8
Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento |  | H | 0.72 | 4.07 | 2.93
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.91 | 65.38 | 59.49
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.84 | 146.54 | 123.09
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 7.33 | 44.5 | 326.18
|  |  |  | MO sem LS => | 97.0037 | LS => | 84.3 | MO com LS => | 181.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 226.09 |  | Valor com BDI => |  | 1010.87
[6 empty] | Quant. => | 54.6 | Preço Total => | 55193.5
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | KG | 1 | 14.96 | 14.96
Composição Auxiliar | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.1 | 21.13 | 2.11
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.1 | 17.04 | 1.7
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | KG | 0.03 | 20.72 | 0.62
Insumo | D00425 | SEDOP | Aço CA 50/60 - Preço médio | Material |  | KG | 1.05 | 10.03 | 10.53
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3537 | LS => | 1.18 | MO com LS => | 2.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.3 |  | Valor com BDI => |  | 19.26
[6 empty] | Quant. => | 1242.8 | Preço Total => | 23936.32
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050037 | SEDOP | Desforma |  |  | m² | 1 | 5.11 | 5.11
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 17.04 | 5.11
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7175 | LS => | 1.49 | MO com LS => | 3.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.47 |  | Valor com BDI => |  | 6.58
[6 empty] | Quant. => | 88.8 | Preço Total => | 584.3
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 17.01 | 17.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 18.8 | 2.16
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 24.74 | 6.8
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 6.22 | 0.06
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 7.28 | 1.16
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 16.01 | 6.83
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2852 | LS => | 2.85 | MO com LS => | 6.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.9 |  | Valor com BDI => |  | 21.91
[6 empty] | Quant. => | 590 | Preço Total => | 12926.9
7 |  |  | GUARDA CORPO - PÉS E TRAVESSAS | [5 empty] | 28984.86
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden |  |  | m³ | 1 | 3249.86 | 3249.86
Composição Auxiliar | 050041 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) |  |  | m² | 12 | 100.58 | 1206.96
Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma |  |  | m² | 12 | 5.11 | 61.32
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 784.78 | 784.78
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | KG | 80 | 14.96 | 1196.8
|  |  |  | MO sem LS => | 420.7063 | LS => | 365.59 | MO com LS => | 786.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 936.28 |  | Valor com BDI => |  | 4186.14
[6 empty] | Quant. => | 5.27 | Preço Total => | 22060.95
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra |  |  | m² | 1 | 6.81 | 6.81
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 17.04 | 6.81
|  |  |  | MO sem LS => | 2.29 | LS => | 1.99 | MO com LS => | 4.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.96 |  | Valor com BDI => |  | 8.77
[6 empty] | Quant. => | 789.5 | Preço Total => | 6923.91
[5 empty] | Total sem BDI |  | 221534.67
[5 empty] | Total do BDI |  | 63786.74
[5 empty] | Total Geral |  | 285321.41
_____________________________________
Engª. Civil Walter Henrique de C. Virgolino
Portaria: 041/2022-GPMSJP
CREA-PA:13.293 - D / PA
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.
________________________________________
Rodrigo da Silva Coelho
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.

## FÍSICO E FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA PONTA - PA DATA: 21/03/22
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ORLA E DA QUADRA POLIESPORTIVA EM DEOLÂNDIA
PERÍODO DE EXECUÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
01 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 12504.7975 | 4168.2658 | 4168.2658 | 4168.2658
|  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15039.0441 | 15039.0441
100%
03 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CALÇADA/RAMPA/QUADRA | 10196.9216 | 10196.9216
100%
04 | CALÇADA DE PASSEIO | 76523.9611 | 22957.1883 | 53566.7727
|  |  | 30% | 70%
05 | RAMPA DE CONCRETO | 37165.4591 |  | 37165.4591
100%
06 | QUADRA POLIESPORTIVA | 104942.2716 | 41976.9086 | 31482.6815 | 31482.6815
|  |  | 40% | 30% | 30%
07 | GUARDA CORPO - PÉS E TRAVESSAS | 22060.9824 |  |  | 22060.9824
100%
08 | LIMPEZA GERAL E ENGREGA DA OBRA | 6925.4632 |  | 2077.639 | 4847.8242
|  |  |  | 30% | 70%
TOTAL GERAL |  | 285358.9007 | 94338.3285 | 128460.8182 | 62559.754
PORCENTAGEM |  |  | 33.06% | 45.02% | 21.92%
TOTAL PARCIAL |  |  | 94338.3285 | 128460.8182 | 62559.754
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 222799.1467 | 285358.9007
______________________________________________________
Engª. Civil Walter Henrique de C. Virgolino
Portaria: 041/2022-GPMSJP
CREA-PA: 13.293 - D / PA
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.
______________________________________________________________
Rodrigo da Silva Coelho
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.

## BDI
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA PONTA - PA DATA: 21/03/22
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ORLA E DA QUADRA POLIESPORTIVA EM DEOLÂNDIA
PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS
COMPOSIÇÃO DE B.D.I. (BONIFICAÇÃO DESPESAS INDIRETAS)
ITEM | DESCRIÇÃO | %
1 | CUSTOS DIRETOS | 5.36%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (AC) | 3%
1.1.1 | GERÊNCIA | 1%
1.1.2 | SUPORTE TÉCNICO | 1%
1.1.3 | SUPORTEADMINISTRATIVO | 0.5%
1.1.4 | TRANSPORTE | 0.5%
1.2 | SEGUROS - (S) | 0.4%
1.3 | GARANTIAS - (G) | 0.4%
1.4 | RISCOS - (R). | 0.97%
1.5 | DESPESAS FINANCEIRAS - (DF) | 0.59%
2 | IMPOSTOS - (I) | 13.15%
2.1 | PIS | 0.65%
2.2 | COFINS | 3%
2.3 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - I.S.S. | 5%
2.4 | CPRB | 4.5%
3 | LUCRO - (L) | 6.16%
3.1 | LUCRATIVIDADE BRUTA | 6.16%
4 | BDI | 28.81%
BDI = ((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L) -1)x100 (1 - I)
BDI = ((1+(0,03+0,004+0,0097+0,004))*(1+0,0059)*(1+0,0616)-1)x100 (1-0,1315)
BDI = ( (1,0477*1,0059*1,0616)-1)x100 (1 - 0,1315)
BDI = (1,118800526 - 1 )x100
BDI = (1,2881-1 )x100
BDI= 0,2881 x 100
BDI = 28,81%
_____________________________________
Engª. Civil Walter Henrique de C. Virgolino
Portaria: 041/2022-GPMSJP
CREA-PA:13.293 - D / PA
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.
________________________________________
Rodrigo da Silva Coelho
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.

## ENC. SOCIAIS
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA PONTA - PA DATA: 21/03/22 |  | DATA: 21/03/22
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ORLA E DA QUADRA POLIESPORTIVA EM DEOLÂNDIA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0,00% | 0,00%
A2 | SESI | 1,50% | 1,50%
A3 | SENAI | 1,00% | 1,00%
A4 | INCRA | 0,20% | 0,20%
A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60%
A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00%
A8 | FGTS | 8,00% | 8,00%
A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00%
A | Total | 16,80% | 16,80%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18,11% | 0,00%
B2 | Feriados | 4,15% | 0,00%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,89% | 0,67%
B4 | 13º Salário | 10,98% | 8,33%
B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,06%
B6 | Faltas Justificadas | 0,73% | 0,56%
B7 | Dias de Chuvas | 2,68% | 0,00%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08%
B9 | Férias Gozadas | 9,27% | 7,03%
B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,03%
B | Total | 47,02% | 16,76%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,69% | 4,32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10%
C3 | Férias Indenizadas | 4,47% | 3,39%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,93% | 2,98%
C5 | Indenização Adicional | 0,48% | 0,36%
C | Total | 14,70% | 11,15%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,90% | 2,82%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,48% | 0,36%
D | Total | 8,38% | 3,18%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 86,90% | 47,89%
_____________________________________
Engª. Civil Walter Henrique de C. Virgolino
Portaria: 041/2022-GPMSJP
CREA-PA: 13.293 -D / PA
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.
________________________________________
Rodrigo da Silva Coelho
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.